## tabela
Harmonogram odtworzenia ulic po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Lp. | Nazwa ulicy | Termin realizacji | sierpień |  |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik
|  |  | I tydz. | II tydz. | III tydz. | IV tydz. | V tydz. | I tydz. | II tydz. | III tydz. | IV tydz. | V tydz. | I tydz. | II tydz. | III tydz. | IV tydz. | V tydz.
Oborniki
1. | Mickiewicza
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona | [15 empty] | Zakończono
| warstwa ścieralna | 25 - 30.04.2011
2. | Lipowa
| warstwa wiążąca - podbudowa | 24 - 28.03.2011 | [15 empty] | Zakończono
| warstwa ścieralna | 04 - 07.05.2011
3. | Cmentarna
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona | [15 empty] | Zakończono
| warstwa - powierzchniowe utrwalanie | 09 - 14.05.2011
4. | Garażowa - dokończenie
| kostka brukowa | 09 - 14.05.2011
5. | M. Kopernika - całość | [16 empty] | Zakończono
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona
| warstwa ścieralna | 16 - 21.05.2011
6. | Młyńska - przy torach | [16 empty] | Zakończono
| warstwa wiążąca - podbudowa | 29.03.20011 - 09.04.2011
| warstwa ścieralna | 16 - 28.05.2011
7. | Bosmana Leśniaka | [16 empty] | Zakończono
| warstwa wiążąca - podbudowa | 11 - 18.04.2011
| warstwa ścieralna | 23 - 28.05.2011
8. | K. Szymańskiego | [16 empty] | Zakończono
| warstwa wiążąca - podbudowa | 19 - 23.04.2011
| warstwa ścieralna | 30.05.2011 - 04.06.2011
9. | Piłsudskiego, Kopernika - Kowanowska
| warstwa wiążąca - podbudowa | 18 - 23.07.2011
| warstwa ścieralna | 25 - 30.07.2011
10. | Obrzycka - droga powiatowa | [16 empty] | Zakończono
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona
| warstwa ścieralna | 06 - 11.06.2011
11. | Kasztanowa | [16 empty] | Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona
| warstwa ścieralna | 06 - 11.06.2011
12. | Kowanowska
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona
| warstwa ścieralna | 06 - 11.06.2011
13. | Jagiellońska - Stefanowicza | [16 empty] | Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej
| warstwa wiążąca - podbudowa | zakończona
| warstwa ścieralna | 06 - 11.06.2011